Cập nhật trạng thái xác minh ngày 19/10/2026

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỨC

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ SẴN SÀNG BÀN GIAO

MỤC LỤC

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH	2

2. PHẠM VI	3

3. TIẾN ĐỘ THEO NHÓM CHỨC NĂNG	4

3.1 Website công khai	4

3.2 Trang quản trị CMS	4

3.3 Xác thực và phân quyền	4

3.4 Quy trình xuất bản nội dung	4

3.5 Tiếp nhận khách hàng liên hệ	5

3.6 Tìm kiếm	5

3.7 Bảo mật	5

3.8 Cơ sở dữ liệu và sao lưu	5

3.9 Responsive và khả năng tiếp cận	6

3.10 SEO và hiệu năng	6

3.11 Triển khai và giám sát	6

4. CÁC LOGIC NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG	7

5. KẾT QUẢ KIỂM THỬ	9

6. MA TRẬN TEST CASE THEO NGHIỆP VỤ	10

7. MA TRẬN TIẾN ĐỘ	12

8. HẠNG MỤC VẬN HÀNH SAU BÀN GIAO	13

8.1 Các blocker đã được xử lý	13

8.2 Hạ tầng production đã xác minh	13

8.3 Hạng mục theo dõi sau bàn giao	13

8.4 Khuyến nghị vận hành	14

9. RỦI RO VÀ KHUYẾN NGHỊ	15

10. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT	16

11. KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH 3–5 PHÚT	17

12. PHỤ LỤC BẰNG CHỨNG	18

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Hệ thống Website và CMS Thiên Đức đã hoàn tất các bước xác minh cuối trên mã nguồn, CI, kiểm thử trình duyệt và môi trường production. Các lỗi chặn đã biết về Admin E2E, Frontend CI và hydration đã được khắc phục; hạ tầng, cơ sở dữ liệu, môi trường production và tên miền đã được đối chiếu bằng dashboard của chủ sở hữu.

TỔNG QUAN NHANH • Blocker phát hành: Đã khắc phục • Frontend: 459/459 test đạt; CI và production QA đạt • Admin: 909/909 test đạt; full-stack E2E 189/189 đạt • Backend: Kiểm tra release đạt; dịch vụ production Live • Hạ tầng production và tên miền: Đã xác minh • Kết luận: Sẵn sàng bàn giao vận hành

Kết quả xác minh cuối: Frontend đạt 459/459 test; Admin đạt 909/909 test và 189/189 full-stack E2E; Backend đạt các bước kiểm tra release và dịch vụ production đang ở trạng thái Live.

Kết luận: các blocker phát hành đã được xử lý, production đã được xác minh và hệ thống đủ điều kiện chuyển sang bàn giao vận hành. Các nội dung còn lại được quản lý riêng dưới nhóm hạng mục vận hành sau bàn giao và không chặn việc bàn giao.

2. PHẠM VI

Phạm vi: Hệ thống được chia theo vai trò nghiệp vụ và nhóm người sử dụng rõ ràng.

| Thành phần | Vai trò nghiệp vụ | Người sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Website công khai | Giới thiệu năng lực công ty, đăng tin tức, dự án, trang nội dung và tiếp nhận yêu cầu liên hệ. | Khách hàng, đối tác, công chúng. |
| Trang quản trị CMS | Nơi nhân sự soạn thảo, biên tập, gửi duyệt và xuất bản nội dung; quản lý ảnh, banner và tài khoản. | Biên tập viên, Admin, SuperAdmin. |
| Backend / API | Xử lý toàn bộ nghiệp vụ: xác thực, phân quyền, kiểm tra dữ liệu đầu vào, quy trình duyệt, gửi email. | Không dùng trực tiếp; phục vụ Website và CMS |
| Cơ sở dữ liệu PostgreSQL | Lưu trữ nội dung song ngữ, tài khoản, phân quyền và thông tin khách hàng liên hệ. | Bộ phận Kỹ thuật |
| Tài liệu và quy trình vận hành | Hướng dẫn vận hành, bàn giao, sao lưu – phục hồi và xử lý sự cố. | Bộ phận Kỹ thuật, người tiếp nhận bàn giao |

3. TIẾN ĐỘ THEO NHÓM CHỨC NĂNG

Mỗi nhóm chức năng được trình bày theo cùng một cấu trúc: chức năng, logic xử lý chính, kiểm thử đã thực hiện, trạng thái và việc còn lại.

3.1 Website công khai

Chức năng: Trang chủ, giới thiệu, tin tức, dự án, trang nội dung, hợp tác và liên hệ; hiển thị song ngữ Việt – Anh.

Logic xử lý chính: Website chỉ lấy và hiển thị nội dung đã được duyệt xuất bản. Nội dung nháp hoặc chờ duyệt không xuất hiện trên các trang công khai.

Kiểm thử đã thực hiện: Kiểm thử tự động toàn bộ luồng hiển thị trang, phân trang, chuyển ngôn ngữ và điều hướng.

Trạng thái: Hoàn tất

Việc còn lại: Bổ sung ảnh minh họa thực tế và rà soát nội dung biên tập cuối cùng.

3.2 Trang quản trị CMS

Chức năng: Soạn thảo và quản lý tin tức, dự án, banner, trang nội dung, thư viện ảnh và danh sách liên hệ.

Logic xử lý chính: Mỗi thao tác đều gắn với vai trò của người dùng. Biên tập viên soạn và gửi duyệt; Quản trị viên duyệt và xuất bản.

Kiểm thử đã thực hiện: Kiểm thử tự động các màn hình quản trị chính và luồng tạo – sửa – gửi duyệt – xuất bản.

Trạng thái: Hoàn tất

Việc còn lại: Bổ sung kiểm thử cho một số màn hình phụ ít sử dụng.

3.3 Xác thực và phân quyền

Chức năng: Đăng nhập, đăng xuất, quản lý phiên làm việc và phân quyền theo ba vai trò.

Logic xử lý chính: Quyền được kiểm tra hai lớp: ẩn/khóa trên giao diện và chặn lại ở Backend. Khi đổi vai trò hoặc khóa tài khoản, phiên đang mở bị thu hồi ngay.

Kiểm thử đã thực hiện: Kiểm thử đăng nhập sai/đúng, hết hạn phiên, truy cập trái quyền và thu hồi phiên sau khi đổi vai trò.

Trạng thái: Hoàn tất

Việc còn lại: Không còn hạng mục bắt buộc.

3.4 Quy trình xuất bản nội dung

Chức năng: Quy trình duyệt nội dung theo bậc thang trạng thái cho tin tức, dự án, trang nội dung và hợp tác.

Logic xử lý chính: Nội dung đi qua các trạng thái nháp – chờ duyệt – đã xuất bản. Chỉ nội dung ở trạng thái đã xuất bản mới hiển thị ra Website công khai.

Kiểm thử đã thực hiện: Kiểm thử tự động toàn bộ chuỗi trạng thái, bao gồm trường hợp từ chối duyệt và trả về chỉnh sửa.

Trạng thái: Hoàn tất

Việc còn lại: Không còn hạng mục bắt buộc.

3.5 Tiếp nhận khách hàng liên hệ

Chức năng: Biểu mẫu liên hệ trên Website và màn hình theo dõi liên hệ trong CMS.

Logic xử lý chính: Hệ thống lưu thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu trước, sau đó mới gửi email thông báo. Nếu email lỗi, thông tin khách hàng vẫn được giữ nguyên.

Kiểm thử đã thực hiện: Kiểm thử gửi biểu mẫu hợp lệ, dữ liệu thiếu/sai định dạng và trường hợp dịch vụ email lỗi.

Trạng thái: Hoàn tất

Việc còn lại: Xác nhận địa chỉ email nhận thông báo chính thức khi vận hành.

3.6 Tìm kiếm

Chức năng: Tìm kiếm nội dung trên Website và trong Trang quản trị.

Logic xử lý chính: Hỗ trợ tìm kiếm tiếng Việt không dấu: người dùng gõ không dấu vẫn tìm được nội dung có dấu.

Kiểm thử đã thực hiện: Kiểm thử tìm kiếm có dấu, không dấu, từ khóa rỗng và không có kết quả.

Trạng thái: Hoàn tất

Việc còn lại: Theo dõi hiệu năng tìm kiếm khi khối lượng nội dung tăng.

3.7 Bảo mật

Chức năng: Bảo vệ tài khoản, mật khẩu, dữ liệu đầu vào và các điểm truy cập của hệ thống.

Logic xử lý chính: Backend từ chối dữ liệu sai định dạng, trường lạ và địa chỉ liên kết nguy hiểm. Không ai — kể cả quản trị viên — xem hoặc đặt được mật khẩu của người khác.

Kiểm thử đã thực hiện: Kiểm thử truy cập trái quyền, dữ liệu đầu vào độc hại, thao tác vượt quyền qua API.

Trạng thái: Hoàn tất

Việc còn lại: Kiểm thử xâm nhập độc lập và siết chính sách bảo mật nội dung sau khi bật giám sát.

3.8 Cơ sở dữ liệu và sao lưu

Chức năng: Lưu trữ dữ liệu, chuyển đổi cấu trúc dữ liệu và quy trình sao lưu – phục hồi.

Logic xử lý chính: Công cụ sao lưu có cơ chế “cầu chì” ngăn thao tác nhầm ghi đè lên dữ liệu đang vận hành.

Kiểm thử đã thực hiện: bộ kiểm tra an toàn sao lưu đạt 20/20. Render managed recovery và PITR đã được xác minh hoạt động với cửa sổ phục hồi 3 ngày; logical export thủ công khả dụng và được giữ ít nhất 7 ngày.

Trạng thái: Đã xác minh

Hạng mục vận hành sau bàn giao: thực hiện restore drill trên môi trường cô lập, ghi nhận RPO/RTO và cân nhắc quy trình export off-site. Restore drill chưa được xác nhận là đã hoàn thành; chủ sở hữu đã chấp thuận hoãn sang giai đoạn vận hành sau bàn giao.

3.9 Responsive và khả năng tiếp cận

Chức năng: Hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại; hỗ trợ người dùng khuyết tật.

Logic xử lý chính: Bố cục tự điều chỉnh theo kích thước màn hình; các thành phần tương tác có nhãn mô tả cho trình đọc màn hình.

Kiểm thử đã thực hiện: Kiểm thử tự động trên nhiều kích thước màn hình, trong đó có 375×812 điểm ảnh.

Trạng thái: Hoàn tất

Việc còn lại: Rà soát bổ sung khả năng tiếp cận trên một số màn hình quản trị.

3.10 SEO và hiệu năng

Chức năng: Tối ưu hiển thị trên công cụ tìm kiếm và tốc độ tải trang.

Logic xử lý chính: Trang được sinh sẵn nội dung để công cụ tìm kiếm đọc được; có dữ liệu có cấu trúc và bản đồ trang.

Kiểm thử đã thực hiện: Đã đo bằng Lighthouse và kiểm tra dữ liệu có cấu trúc bằng Rich Results.

Trạng thái: Hoàn tất

Việc còn lại: Đo lại sau khi nâng cấp hạ tầng để phản ánh tốc độ thực tế khi vận hành.

3.11 Triển khai và giám sát

Chức năng: Quy trình kiểm tra, triển khai tự động và theo dõi hệ thống khi vận hành.

Logic xử lý chính: Mỗi thay đổi đều chạy qua quy trình kiểm thử tự động trước khi triển khai.

Kiểm thử đã thực hiện: Frontend CI đạt lint, typecheck, test và build; Admin CI và full-stack E2E 189/189 đạt; Backend release validation đạt.

Trạng thái: Đang vận hành

Hạng mục vận hành sau bàn giao: hoàn thiện cảnh báo Sentry, uptime monitoring và theo dõi cold start của Render Free; các nội dung này không phải blocker phát hành.

4. CÁC LOGIC NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG

Đây là những quy tắc xử lý cốt lõi bảo đảm hệ thống vận hành đúng và an toàn.

A. Nội dung chưa duyệt không được hiển thị công khai Mọi nội dung đều phải đi qua quy trình duyệt trước khi ra Website. Bài viết ở trạng thái nháp hoặc chờ duyệt chỉ nhìn thấy được bên trong Trang quản trị. Website công khai chỉ truy vấn và hiển thị nội dung đã được xuất bản, nên không có rủi ro lộ nội dung chưa duyệt.

B. Tài khoản nhân viên chỉ được cấp qua lời mời Hệ thống không cho phép tự đăng ký tài khoản quản trị. Người có thẩm quyền gửi lời mời đến địa chỉ email của nhân sự, người nhận mở lời mời và tự đặt mật khẩu để kích hoạt. Cách này bảo đảm mọi tài khoản trong hệ thống đều do công ty chủ động cấp.

C. Không ai được xem hoặc đặt mật khẩu của người khác Mật khẩu không được lưu ở dạng đọc được và không hiển thị ở bất kỳ màn hình nào. Quản trị viên có thể mời lại hoặc khóa tài khoản, nhưng không thể xem hay tự đặt mật khẩu thay cho người khác. Việc đặt lại mật khẩu luôn do chính chủ tài khoản thực hiện qua email.

D. Phân quyền được chặn ở cả giao diện và Backend Giao diện ẩn đi những chức năng người dùng không có quyền, giúp thao tác đơn giản và tránh nhầm lẫn. Quan trọng hơn, Backend kiểm tra lại quyền cho từng yêu cầu. Kể cả khi ai đó cố gọi thẳng vào hệ thống, yêu cầu vượt quyền vẫn bị từ chối.

E. Thay đổi vai trò hoặc khóa tài khoản sẽ thu hồi phiên Khi một tài khoản bị đổi vai trò hoặc bị khóa, phiên làm việc đang mở của tài khoản đó bị vô hiệu ngay lập tức. Người dùng buộc phải đăng nhập lại và chỉ nhận đúng quyền mới. Điều này ngăn tình trạng nhân sự đã nghỉ việc vẫn thao tác được.

F. Form liên hệ lưu khách hàng trước, gửi email sau Khi khách hàng gửi biểu mẫu liên hệ, hệ thống ghi thông tin vào cơ sở dữ liệu trước tiên. Chỉ sau khi lưu thành công mới thực hiện gửi email thông báo cho bộ phận phụ trách. Thứ tự này đặt việc giữ dữ liệu khách hàng lên ưu tiên cao nhất.

G. Nếu email lỗi thì không mất thông tin khách hàng Trường hợp dịch vụ email gặp sự cố, yêu cầu liên hệ vẫn được lưu đầy đủ và hiển thị trong Trang quản trị. Nhân sự phụ trách vẫn xem được danh sách liên hệ và chủ động phản hồi khách hàng. Sự cố email không dẫn đến mất cơ hội kinh doanh.

H. Tìm kiếm hỗ trợ không dấu tiếng Việt Người dùng gõ từ khóa không dấu vẫn tìm ra nội dung viết có dấu. Đây là thói quen phổ biến của người dùng Việt Nam, đặc biệt trên điện thoại. Nhờ vậy khách hàng tìm được thông tin nhanh hơn và giảm số lần tìm kiếm không ra kết quả.

I. Backend từ chối dữ liệu sai, trường lạ và URL nguy hiểm Mọi dữ liệu gửi lên đều được kiểm tra định dạng và phạm vi cho phép trước khi xử lý. Những trường dữ liệu không nằm trong khai báo sẽ bị loại bỏ thay vì âm thầm chấp nhận. Các địa chỉ liên kết có dấu hiệu nguy hiểm bị từ chối, hạn chế rủi ro tấn công qua nội dung.

J. Backup có cầu chì chống thao tác nhầm vào dữ liệu production Công cụ sao lưu – phục hồi có cơ chế bảo vệ bắt buộc xác nhận rõ ràng trước khi ghi đè dữ liệu đang vận hành. Nếu thiếu xác nhận, thao tác bị dừng lại. Cơ chế này đã được kiểm thử với 20/20 trường hợp đạt, giúp giảm rủi ro mất dữ liệu do thao tác nhầm.

5. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

| Bộ kiểm thử | Phạm vi | Kết quả | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Jest | Website công khai, route song ngữ, tin tức và proxy | 459 / 459 | Toàn bộ đạt. |
| Frontend validation | Lint, typecheck và build | PASS | GitHub Actions đạt trên commit release. |
| Frontend production QA | Tải trực tiếp, tải lại, chuyển ngôn ngữ và hydration | PASS | Không còn React #418 hoặc text mismatch. |
| Admin test/coverage | CMS, phân quyền và các luồng quản trị | 909 / 909 | Toàn bộ đạt. |
| Admin full-stack E2E | Luồng nghiệp vụ đầu-cuối qua trình duyệt | 189 / 189 | 0 fail, 0 skip. |
| Backend release validation | Lint, typecheck, unit, Prisma và build | PASS | CI/release validation đạt. |
| Production service | Frontend, Admin, Backend và database | PASS | Các dịch vụ đã được xác minh hoạt động. |
| Backup/Recovery | Managed PITR và logical export | VERIFIED | PITR 3 ngày; export giữ ít nhất 7 ngày. |

GHI CHÚ TRẠNG THÁI CUỐI • Các số liệu lỗi cũ chỉ thuộc lịch sử kiểm thử và không còn là trạng thái hiện hành. • Lỗi Frontend CI do proxy test phụ thuộc môi trường đã được khắc phục và CI đã đạt. • Lỗi hydration do định dạng ngày phụ thuộc múi giờ server/trình duyệt đã được khắc phục bằng Asia/Ho_Chi_Minh; production VI và EN đã xác minh sạch. • Admin full-stack E2E hiện đạt 189/189 trên môi trường test cô lập.

6. MA TRẬN TEST CASE THEO NGHIỆP VỤ

Ma trận được rút gọn theo nhóm nghiệp vụ để thuận tiện trình bày.

| STT | Nhóm chức năng | Logic xử lý | Trường hợp đã kiểm thử | Kết quả | Việc còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập và phiên | Xác thực tài khoản, cấp và thu hồi phiên làm việc | Đăng nhập đúng/sai, hết hạn phiên, đăng xuất | Đạt | — |
| 2 | Quên/đặt lại mật khẩu | Gửi liên kết đặt lại qua email, liên kết dùng một lần | Yêu cầu đặt lại, dùng liên kết hợp lệ và hết hạn | Đạt | — |
| 3 | Mời và kích hoạt tài khoản | Chỉ cấp tài khoản qua lời mời, người nhận tự đặt mật khẩu | Gửi lời mời, kích hoạt, lời mời hết hạn | Đạt | — |
| 4 | Quản lý tài khoản và phân quyền | Ba vai trò; đổi vai trò hoặc khóa sẽ thu hồi phiên | Truy cập trái quyền, đổi vai trò, khóa tài khoản | Đạt | — |
| 5 | Tin tức và quy trình duyệt | Bậc thang trạng thái nháp – chờ duyệt – xuất bản | Tạo, gửi duyệt, duyệt, từ chối, xuất bản | Đạt | — |
| 6 | Tin tức, ngày hiển thị và hydration | Danh sách, slider, chi tiết và định dạng ngày nhất quán giữa server/trình duyệt | Phân trang, slider, chi tiết, VI/EN, tải trực tiếp, tải lại và chuyển route | Đạt | — |
| 7 | Dự án | Quản lý và hiển thị hồ sơ năng lực dự án | Tạo, sửa, xuất bản, hiển thị danh sách và chi tiết | Đạt | — |
| 8 | Banner | Quản lý banner hiển thị trên trang công khai | Tạo, sắp xếp, bật/tắt, hiển thị ngoài Website | Đạt | — |
| 9 | Trang nội dung và hợp tác | Trang tĩnh có quy trình duyệt như tin tức | Soạn thảo, duyệt, xuất bản, hiển thị công khai | Đạt | — |
| 10 | Form liên hệ | Lưu dữ liệu khách hàng trước, gửi email sau | Gửi hợp lệ, thiếu trường, sai định dạng, email lỗi | Đạt | Xác nhận email nhận thông báo chính thức |
| 11 | Tìm kiếm | Hỗ trợ tìm kiếm tiếng Việt không dấu | Có dấu, không dấu, không có kết quả | Đạt | — |
| 12 | Song ngữ | Nội dung Việt – Anh theo từng bản ghi | Chuyển ngôn ngữ, thiếu bản dịch, đường dẫn theo ngôn ngữ | Đạt | — |
| 13 | Upload và quản lý ảnh | Kiểm tra định dạng, dung lượng và lưu trữ ảnh | Tải lên hợp lệ, sai định dạng, vượt dung lượng | Đạt | — |
| 14 | Kiểm tra dữ liệu đầu vào/API | Từ chối dữ liệu sai, trường lạ và URL nguy hiểm | Dữ liệu sai kiểu, trường thừa, liên kết nguy hiểm | Đạt | — |
| 15 | Bảo mật | Chặn quyền hai lớp; bảo vệ mật khẩu và điểm truy cập | Vượt quyền qua API, thao tác trái phép, dữ liệu độc hại | Đạt | Kiểm thử xâm nhập độc lập |
| 16 | Responsive | Bố cục tự điều chỉnh theo kích thước màn hình | Desktop, tablet, mobile 375×812 | Đạt | — |
| 17 | Accessibility | Nhãn mô tả và điều hướng bàn phím | Kiểm tra nhãn, tiêu điểm, thứ tự điều hướng | Đạt một phần | Rà soát thêm một số màn hình quản trị |
| 18 | SEO | Nội dung sinh sẵn, dữ liệu có cấu trúc, bản đồ trang | Lighthouse, Rich Results | Đạt | Đo lại sau khi nâng cấp hạ tầng |
| 19 | CSDL / migration | Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu có kiểm soát | Áp dụng và kiểm tra chuyển đổi trên môi trường thử | Đạt | — |
| 20 | Backup/restore | Managed PITR, logical export và cơ chế an toàn khi khôi phục | 20/20 kiểm tra an toàn; PITR 3 ngày; export giữ ít nhất 7 ngày | Đã xác minh | Restore drill sau bàn giao theo waiver |
| 21 | CI/CD | Chạy kiểm tra tự động trước khi triển khai | Frontend CI, Admin CI/E2E và Backend release validation | Đạt | Theo dõi định kỳ |
| 22 | Concurrent requests | Xử lý nhiều yêu cầu đồng thời | Chưa có kịch bản kiểm thử riêng | Theo dõi sau bàn giao | Bổ sung kịch bản đồng thời |
| 23 | Load testing | Đánh giá khả năng chịu tải | Chưa thực hiện | Theo dõi sau bàn giao | Kiểm thử tải 50–100 người dùng đồng thời |

7. MA TRẬN TIẾN ĐỘ

| Hạng mục | Đã hoàn tất | Còn mở | Trạng thái | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Website công khai | Song ngữ, tin tức, dự án, SEO và responsive | Theo dõi nội dung biên tập | Đã hoàn tất | Thấp |
| Trang quản trị CMS | Nghiệp vụ quản trị, 909/909 test và 189/189 E2E | Theo dõi vận hành | Đã hoàn tất | Thấp |
| Backend/API | Release validation đạt; production Live | Theo dõi cold start | Đang vận hành | Trung bình |
| CI/CD | Frontend, Admin và Backend đạt kiểm tra release | Duy trì kiểm tra định kỳ | Đã xác minh | Thấp |
| Production QA | VI/EN, tải trực tiếp, tải lại, điều hướng và hydration đạt | — | Đã xác minh | Thấp |
| Render Backend | Free plan, Singapore, main, Auto-Deploy, deploy thành công | Theo dõi cold start | Đã xác minh | Trung bình |
| PostgreSQL | PostgreSQL 18, 0.1c-256mb, 1 GB, Singapore, Available | Rà soát rule 0.0.0.0/0 | Đã xác minh | Trung bình |
| Backup/Recovery | Managed PITR 3 ngày; export giữ ít nhất 7 ngày | Restore drill theo waiver | Đã xác minh | Trung bình |
| Production environment | Biến bắt buộc của Frontend, Backend và Admin hiện diện | Không lưu giá trị trong báo cáo | Đã xác minh | Thấp |
| Domain/DNS | Provider, chủ thể, hạn 25/03/2029 và www tới Vercel | Xác nhận auto-renew | Đã xác minh | Trung bình |
| Monitoring | Nhóm biến Sentry Admin hiện diện | Xác minh source map, alert và uptime | Theo dõi sau bàn giao | Trung bình |
| Tài liệu và bàn giao | Runbook triển khai, backup, rollback và vận hành đã đồng bộ | Thực hiện checklist tiếp nhận | Sẵn sàng | Thấp |
| Bảo mật vận hành | Phân quyền và secret review đạt | Thu hẹp DB inbound nếu phù hợp | Theo dõi sau bàn giao | Trung bình |

8. HẠNG MỤC VẬN HÀNH SAU BÀN GIAO

8.1 Các blocker đã được xử lý

CÁC BLOCKER PHÁT HÀNH ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ Frontend CI đã đạt; hydration production đã sạch trên VI/EN; Admin full-stack E2E đạt 189/189. Không còn blocker kỹ thuật đã biết trong phạm vi release hiện hành.

Bằng chứng xác minh cuối:

Admin full-stack E2E đạt 189/189, không fail và không skip.

Frontend CI đạt lint, typecheck, test và build trên commit release.

Hydration production đã sạch trên cả tuyến VI và EN.

Lỗi định dạng ngày theo múi giờ đã được khắc phục bằng Asia/Ho_Chi_Minh.

Không còn blocker kỹ thuật đã biết trong phạm vi release hiện hành.

8.2 Hạ tầng production đã xác minh

Render Backend: Free plan, Singapore, nhánh main, Auto-Deploy bật và service Live.

PostgreSQL 18: plan 0.1c-256mb, 0.1 CPU, 256 MB RAM, 1 GB storage, Singapore, Available.

Managed PITR hoạt động với recovery window 3 ngày; logical export giữ ít nhất 7 ngày.

Biến môi trường production bắt buộc của Frontend, Backend và Admin đã được xác minh hiện diện.

Tên miền thienduccons.vn do Phương Nam Vina quản lý; www định tuyến tới Vercel.

Tên miền đăng ký 25/03/2026, hết hạn 25/03/2029; auto-renew chưa hiển thị trên dashboard.

Restore drill đã được chấp thuận hoãn sang giai đoạn vận hành sau bàn giao; PITR vẫn duy trì hoạt động.

Các trạng thái trên đủ điều kiện bàn giao; không phải yêu cầu cấu hình lại trước release.

8.3 Hạng mục theo dõi sau bàn giao

Lập lịch và thực hiện restore drill trên môi trường cô lập; ghi nhận RPO/RTO.

Rà soát PostgreSQL inbound rule 0.0.0.0/0 và thu hẹp nếu phù hợp.

Theo dõi cold start của Render Free và tác động tới trải nghiệm truy cập đầu tiên.

Xác nhận chính sách auto-renew tên miền trước kỳ gia hạn.

Hoàn thiện và xác minh Sentry source map, alert và quy trình phản ứng sự cố.

8.4 Khuyến nghị vận hành

Xác minh uptime monitoring và danh sách người nhận cảnh báo.

Xem xét quy trình export mã hóa và lưu off-site theo yêu cầu tổ chức.

Gán người phụ trách và thời hạn cho từng hạng mục sau bàn giao.

Theo dõi dung lượng PostgreSQL và khả năng đáp ứng của plan hiện tại.

Rà soát định kỳ quyền truy cập GitHub, Vercel, Render và nhà cung cấp tên miền.

Duy trì tài liệu vận hành theo các thay đổi production đã được phê duyệt.

Chạy lại kiểm tra release trước mỗi thay đổi lớn và lưu bằng chứng xác minh.

9. RỦI RO VÀ KHUYẾN NGHỊ

| Rủi ro / giới hạn vận hành | Mức độ | Ảnh hưởng | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| Restore drill được hoãn theo waiver | Trung bình | Chưa có RPO/RTO đo trên dữ liệu production. | Thực hiện trên môi trường cô lập sau bàn giao. |
| PostgreSQL inbound rule 0.0.0.0/0 | Trung bình | Phạm vi truy cập mạng rộng hơn cần thiết. | Rà soát và thu hẹp nếu mô hình kết nối cho phép. |
| Render Backend dùng Free plan | Trung bình | Request đầu tiên sau thời gian không hoạt động có thể chậm. | Theo dõi cold start và nâng plan nếu ảnh hưởng SLA. |
| Auto-renew tên miền chưa được xác minh | Trung bình | Có rủi ro vận hành nếu bỏ lỡ kỳ gia hạn. | Xác nhận chính sách trước ngày 25/03/2029. |
| Sentry source map và alert chưa xác minh đầy đủ | Trung bình | Chẩn đoán sự cố có thể thiếu ngữ cảnh. | Hoàn thiện và kiểm tra bằng sự kiện thật. |
| Uptime monitoring cần xác minh | Trung bình | Sự cố có thể được phát hiện chậm. | Thiết lập monitor và người nhận cảnh báo. |
| Quy trình backup off-site chưa vận hành | Trung bình | Phụ thuộc vào cơ chế recovery của nhà cung cấp. | Xem xét export mã hóa và lưu ngoài hệ thống. |

10. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

KẾT LUẬN CHUNG SẴN SÀNG BÀN GIAO VẬN HÀNH

Cơ sở kết luận được tổng hợp từ CI, kiểm thử tự động, kiểm thử trình duyệt, production QA và bằng chứng dashboard của chủ sở hữu:

Các chức năng nghiệp vụ cốt lõi đã hoàn tất và đang vận hành trên production.

Frontend đạt 459/459 test; production hydration trên VI/EN đã được xác minh sạch.

Admin đạt 909/909 test và full-stack E2E đạt 189/189.

Backend đạt release validation; Render production service đang Live.

PostgreSQL, PITR, logical export, môi trường production và tên miền đã được xác minh.

Restore drill được hoãn có phê duyệt; các nội dung còn lại là theo dõi vận hành, không phải blocker.

Đề xuất trình Ban lãnh đạo:

Phê duyệt trạng thái sẵn sàng bàn giao vận hành của Website và CMS Thiên Đức.

Bàn giao quyền truy cập và secret qua dashboard hoặc password manager được duyệt.

Giao owner và thời hạn cho restore drill, monitoring, auto-renew và rà soát DB inbound.

Duy trì CI, backup/recovery và kiểm tra production theo lịch vận hành.

11. KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH 3–5 PHÚT

Nội dung dưới đây được viết để đọc trực tiếp trước Ban lãnh đạo.

Mở đầu – phạm vi hệ thống

Kính thưa Ban lãnh đạo, hôm nay tôi xin báo cáo tiến độ và kết quả kiểm thử hệ thống Website và Trang quản trị nội dung của công ty. Hệ thống gồm năm phần: Website công khai dành cho khách hàng, Trang quản trị dành cho nhân sự nội bộ, phần xử lý nghiệp vụ phía sau, cơ sở dữ liệu lưu trữ, và bộ tài liệu vận hành để bàn giao.

Các chức năng đã hoàn tất

Về tiến độ, các chức năng chính đã hoàn tất. Website hiển thị đầy đủ trang chủ, giới thiệu, tin tức, dự án, các trang nội dung và biểu mẫu liên hệ, có hai ngôn ngữ Việt và Anh, hiển thị tốt trên cả máy tính và điện thoại. Trang quản trị cho phép nhân sự soạn thảo, gửi duyệt và xuất bản nội dung, quản lý hình ảnh, banner và theo dõi khách hàng liên hệ.

Ba quy tắc xử lý quan trọng nhất

Có ba quy tắc tôi muốn nhấn mạnh. Thứ nhất, nội dung chưa được duyệt tuyệt đối không hiển thị ra ngoài; chỉ nội dung đã duyệt xuất bản mới đến được với khách hàng. Thứ hai, tài khoản nhân viên chỉ được cấp qua lời mời, không ai tự đăng ký được, và không một ai — kể cả quản trị viên — xem hay đặt được mật khẩu của người khác. Thứ ba, khi khách hàng gửi biểu mẫu liên hệ, hệ thống lưu thông tin khách hàng trước rồi mới gửi email thông báo; nếu email gặp sự cố thì thông tin khách hàng vẫn còn nguyên, không mất cơ hội kinh doanh.

Kết quả kiểm thử

Về kiểm thử, Frontend đạt 459/459 test; Admin đạt 909/909 test và 189/189 full-stack E2E. Các bước lint, typecheck, coverage và build theo phạm vi từng repository đều đạt. Production VI và EN hoạt động ổn định, không còn React #418 hoặc hydration mismatch.

Trạng thái production đã xác minh

Backend đang Live trên Render; PostgreSQL 18 đang Available; PITR 3 ngày, logical export, môi trường production và tên miền đã được đối chiếu bằng dashboard. Đây là trạng thái hiện hành, không phải đánh giá dựa trên cấu hình dự kiến.

Hạng mục vận hành sau bàn giao

Các việc cần tiếp tục gồm restore drill trên môi trường cô lập, rà soát DB inbound, theo dõi cold start, xác nhận auto-renew, hoàn thiện Sentry/uptime và cân nhắc backup off-site. Những nội dung này đã được tách khỏi blocker phát hành.

Đề xuất

Kính đề xuất Ban lãnh đạo xác nhận hệ thống sẵn sàng bàn giao vận hành và giao người phụ trách cho các hạng mục theo dõi sau bàn giao. Báo cáo không khẳng định hệ thống không còn rủi ro; các giới hạn vận hành đã được nêu rõ cùng biện pháp theo dõi.

12. PHỤ LỤC BẰNG CHỨNG

| Bằng chứng | Nội dung |
| --- | --- |
| Release commits | Frontend 8f9d5bcb443274294bbe9d97280e0059d8581ae0; Backend fa5929370a8a730a051c468a6995be206c0194f3; Admin 44e3191. |
| Frontend | 459/459 test; lint, typecheck, build và production hydration QA đạt. |
| Admin | 909/909 test; coverage và build đạt; full-stack E2E 189/189 đạt. |
| Backend và Render | Release validation đạt; service thien-duc-website-backend Live, Free plan, Singapore, main, Auto-Deploy. |
| PostgreSQL và recovery | PostgreSQL 18; plan 0.1c-256mb, 1 GB; PITR 3 ngày; logical export giữ ít nhất 7 ngày; restore drill theo waiver. |
| Production ownership | Biến môi trường bắt buộc đã xác minh; thienduccons.vn hết hạn 25/03/2029, www tới Vercel, auto-renew chưa xác minh. |